## 記載例1
現場閉所実績書
工事名： | 〇〇〇〇築造工事（第〇工区）
受注者名： | 〇〇建設(株) |  |  |  |  | 年月入力欄
令和２年８月 | [5 empty] | 年 | 2020 | 2020-08-01
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 現場閉所計画と現場閉所実績に 差異がある場合等に記載 | 祝祭日記入 | 月 | 8
2020-08-01 | 土 | － | －
2020-08-02 | 日 | － | － |  |  | 凡例
2020-08-03 | 月 | － | － |  |  | 閉所 | 〇
2020-08-04 | 火 | － | － | 契約着工日 |  | 振替閉所 | ◎
2020-08-05 | 水 | － | － | 対象期間外（現場施工着手前） |  | 対象外 | －
2020-08-06 | 木 | － | － | 〃 |  | 雨天等 | 天
2020-08-07 | 金 | － | － | 〃
2020-08-08 | 土 | － | －
2020-08-09 | 日 | － | －
2020-08-10 | 月 | － | － |  | 山の日
2020-08-11 | 火 | － | － | 対象期間外（現場施工着手前）
2020-08-12 | 水 | － | － | 夏季休暇
2020-08-13 | 木 | － | － | 〃
2020-08-14 | 金 | － | － | 〃
2020-08-15 | 土 | － | －
2020-08-16 | 日 | － | －
2020-08-17 | 月 |  |  | 現場施工着手日
2020-08-18 | 火
2020-08-19 | 水 |  | 天 | 雨天により休工（監督職員に連絡済）
2020-08-20 | 木
2020-08-21 | 金
2020-08-22 | 土 | 〇 | 〇
2020-08-23 | 日 | 〇 | 〇
2020-08-24 | 月
2020-08-25 | 火
2020-08-26 | 水
2020-08-27 | 木 |  | ◎ | 8月29日の振替休日
2020-08-28 | 金
2020-08-29 | 土 | 〇 |  | 地元との協議により作業
2020-08-30 | 日 | 〇 | 〇
2020-08-31 | 月
現場閉所日数 |  | 4 | 5
対象期間 |  | 15 | 15
閉所率 |  | 26.67% | 33.33%
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
Note on D27: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「天」を選択。 （監督職員への事前連絡必要）
Note on D37: 計画していた閉所日に 作業を行った場合には、 前後７日間以内に振替休日を設ける。
Note on E10: 契約着工日までは 「－」を選択
Note on E13: 現場施工着手までは 対象期間に含まないので 「－」を選択
Note on E20: 夏季休暇（3日間） 年末年始休暇（6日間）は、 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on E25: 対象期間は 現場施工着手日から 現場施工完了日まで
Note on F18: 祝祭日を記入してください。 （振替休日も同様） セルは自動的に色付けされます。
Note on H5: 年（西暦）、月を入力してください。 （自動で曜日が変更になります。）
数字は自動計算されるので、
修正不可

## 記載例2
現場閉所実績書
工事名： | 〇〇〇〇築造工事（第〇工区）
受注者名： | 〇〇建設(株) |  |  |  |  | 年月入力欄
令和２年１１月 | [5 empty] | 年 | 2020 | 2020-11-01
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 現場閉所計画と現場閉所実績に 差異がある場合等に記載 | 備考 | 月 | 11
2020-11-01 | 日 | 〇 | 〇
2020-11-02 | 月 |  |  |  |  | リスト
2020-11-03 | 火 | 〇 | 〇 |  | 文化の日 | 閉所 | 〇
2020-11-04 | 水 |  |  |  |  | 振替閉所 | ◎
2020-11-05 | 木 |  |  |  |  | 対象外 | －
2020-11-06 | 金 |  |  |  |  | 雨天等 | 天
2020-11-07 | 土 | 〇 | 〇
2020-11-08 | 日 | 〇 | 〇
2020-11-09 | 月
2020-11-10 | 火
2020-11-11 | 水
2020-11-12 | 木 |  | 天 | 雨天により休工（11/11事前連絡済）
2020-11-13 | 金 |  | 天 | 〃 （11/12事前連絡済）
2020-11-14 | 土 | 〇 | － | 豪雨被害による緊急対応
2020-11-15 | 日 | 〇 | － | 〃
2020-11-16 | 月
2020-11-17 | 火
2020-11-18 | 水
2020-11-19 | 木
2020-11-20 | 金
2020-11-21 | 土 | 〇 | 〇
2020-11-22 | 日 | 〇 | 〇
2020-11-23 | 月 | 〇 |  | 作業遅れ対応のため、休日作業実施 | 勤労感謝の日
2020-11-24 | 火
2020-11-25 | 水
2020-11-26 | 木
2020-11-27 | 金
2020-11-28 | 土 | 〇 | 〇
2020-11-29 | 日 | 〇 | 〇
2020-11-30 | 月 |  | ◎ | 11/23の振替休日
現場閉所日数 |  | 11 | 11
対象期間 |  | 30 | 28
閉所率 |  | 36.67% | 39.29%
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
Note on D31: 計画していた閉所日に 作業を行った場合には、 前後７日間以内に振替休日を設ける。
Note on E22: 災害時等の緊急対応は、対象外とし 「－」を選択
Note on H5: 年（西暦）、月を入力してください。 （自動で曜日が変更になります。）

## 1,3,5,7,8,10,12月用
現場閉所実績書
工事名：
受注者名： | [5 empty] | 年月入力欄
令和〇年〇月 | [5 empty] | 年 |  | 1999-12-01
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 現場閉所計画と現場閉所実績に 差異がある場合等に記載 | 祝祭日記入 | 月
1999-12-01 | Wed
1999-12-02 | Thu |  |  |  |  | 凡例
1999-12-03 | Fri |  |  |  |  | 閉所 | 〇
1999-12-04 | Sat |  |  |  |  | 振替閉所 | ◎
1999-12-05 | Sun |  |  |  |  | 対象外 | －
1999-12-06 | Mon |  |  |  |  | 雨天等 | 天
1999-12-07 | Tue
1999-12-08 | Wed
1999-12-09 | Thu
1999-12-10 | Fri
1999-12-11 | Sat
1999-12-12 | Sun
1999-12-13 | Mon
1999-12-14 | Tue
1999-12-15 | Wed
1999-12-16 | Thu
1999-12-17 | Fri
1999-12-18 | Sat
1999-12-19 | Sun
1999-12-20 | Mon
1999-12-21 | Tue
1999-12-22 | Wed
1999-12-23 | Thu
1999-12-24 | Fri
1999-12-25 | Sat
1999-12-26 | Sun
1999-12-27 | Mon
1999-12-28 | Tue
1999-12-29 | Wed
1999-12-30 | Thu
1999-12-31 | Fri
現場閉所日数 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
Note on F7: 各月の祝祭日を記入 （振替休日含む）
Note on H5: 年（西暦）、月を入力してください。 （自動で曜日が変更になります。）

## 4,6,9,11月用
現場閉所実績書
工事名：
受注者名： | [5 empty] | 年月入力欄
令和〇年〇月 | [5 empty] | 年 |  | 1999-12-01
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 現場閉所計画と現場閉所実績に 差異がある場合等に記載 | 祝祭日記入 | 月
1999-12-01 | Wed
1999-12-02 | Thu |  |  |  |  | リスト
1999-12-03 | Fri |  |  |  |  | 閉所 | 〇
1999-12-04 | Sat |  |  |  |  | 振替閉所 | ◎
1999-12-05 | Sun |  |  |  |  | 対象外 | －
1999-12-06 | Mon |  |  |  |  | 雨天等 | 天
1999-12-07 | Tue
1999-12-08 | Wed
1999-12-09 | Thu
1999-12-10 | Fri
1999-12-11 | Sat
1999-12-12 | Sun
1999-12-13 | Mon
1999-12-14 | Tue
1999-12-15 | Wed
1999-12-16 | Thu
1999-12-17 | Fri
1999-12-18 | Sat
1999-12-19 | Sun
1999-12-20 | Mon
1999-12-21 | Tue
1999-12-22 | Wed
1999-12-23 | Thu
1999-12-24 | Fri
1999-12-25 | Sat
1999-12-26 | Sun
1999-12-27 | Mon
1999-12-28 | Tue
1999-12-29 | Wed
1999-12-30 | Thu
現場閉所日数 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
Note on F7: 各月の祝祭日を記入 （振替休日含む）
Note on H5: 年（西暦）、月を入力してください。 （自動で曜日が変更になります。）

## 2月用
現場閉所実績書
工事名：
受注者名： | [5 empty] | 年月入力欄
令和〇年２月 | [5 empty] | 年 | 2020 | 2020-02-01
月日 | 曜日 | 現場閉所 計画日 | 現場閉所 実施日 | 現場閉所計画と現場閉所実績に 差異がある場合等に記載 | 祝祭日記入 | 月 | 2
2020-02-01 | 土
2020-02-02 | 日 |  |  |  |  | リスト
2020-02-03 | 月 |  |  |  |  | 閉所 | 〇
2020-02-04 | 火 |  |  |  |  | 振替閉所 | ◎
2020-02-05 | 水 |  |  |  |  | 対象外 | －
2020-02-06 | 木 |  |  |  |  | 雨天等 | 天
2020-02-07 | 金
2020-02-08 | 土
2020-02-09 | 日
2020-02-10 | 月
2020-02-11 | 火 |  |  |  | 建国記念の日
2020-02-12 | 水
2020-02-13 | 木
2020-02-14 | 金
2020-02-15 | 土
2020-02-16 | 日
2020-02-17 | 月
2020-02-18 | 火
2020-02-19 | 水
2020-02-20 | 木
2020-02-21 | 金
2020-02-22 | 土
2020-02-23 | 日 |  |  |  | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 |  |  |  | 振替休日
2020-02-25 | 火
2020-02-26 | 水
2020-02-27 | 木
2020-02-28 | 金
2020-02-29 | 土
現場閉所日数 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 29 | 29
閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
Note on F7: 各月の祝祭日を記入 （振替休日含む）
Note on H5: 年（西暦）を入力してください。 （自動で曜日が変更になります。）