## 様式１
現場閉所計画書
年月入力
年 | 2020 | 工事名 | [15 empty] | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
月 | 5 | [20 empty] | 至 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 令和２年 |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
凡例 |  | ４月 |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休日 | 〇 | 工事現場
振替休日 | ◎
作業日 | △
振替作業日 | ▲
対象外 | －
その他休工 | 他
|  | 現場閉所日 |  |  | 計画
|  | 受注者 | 〇〇建設（株） | 現場代理人 | 計画
|  |  |  | 監理技術者 | 計画
|  |  |  | 主任技術者 | 計画
|  |  |  | 担当技術者 | 計画
|  | 備考 | [34 empty] | 休日予定 | 作業予定
[37 empty] | 休日実績 | 作業実績
[6 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31
Note on B4: 年（西暦）、月を入力（必須）

## 記載例
現場閉所計画書
年月入力
年 | 2020 | 工事名 |  | 〇〇〇〇築造工事（第〇工区） | [13 empty] | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 |  | 2 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日
月 | 8 | [20 empty] | 至 | 令和 |  | 3 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日
|  | 令和２年 |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
リスト |  | ８月 |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
休日 | 〇 | 工事現場 | 準備工 | 現場調査、起工測量 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
振替休日 | ◎ |  | 土工 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
作業日 | △ |  | 土留工 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
振替作業日 | ■ |  | 法面工 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
対象外 | － |  | 水路工 | 現場打水路〇×〇 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
|  |  | 構造物撤去工 | 既設水路撤去 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
仮設工 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
|  |  | 舗装工 | 市道〇－〇号他 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
|  |  | 交通誘導員 | 市道〇－〇号 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
後片付け | bar: 10 月; 12 水; 14 金
|  |  | 現場閉所日 |  | 計画 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ■ | 〇 | △
|  | 受注者 | 〇〇建設（株） | 現場代理人 | 計画 | － | － | － | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | － | － | － | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ■ | 〇 | △
|  |  |  | 監理技術者 | 計画 | － | － | － | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | － | － | － | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ■ | 〇 | △
|  |  |  | 担当技術者 | 計画 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ■ | 〇 | △
計画 | bar: 10 月; 12 水; 14 金
|  | 備考 |  |  |  | 4 火: 契約着工日; 10 月: 山の日; 12 水: 夏季休暇; 13 木: 夏季休暇; 14 金: 夏季休暇; 至 17 月: 現場着手日; 日 27 木: 29日の振替休日; 日 29 土: 現場作業予定
[6 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31
休日取得計画書
年月入力
年 | 2020 | 工事名 |  | 〇〇〇〇築造工事（第〇工区） |  | 2020-08-13: 工期; 2020-08-17: 自; 2020-08-18: 令和; 2020-08-20: 2; 2020-08-21: 年; 2020-08-22: 8; 2020-08-23: 月; 2020-08-24: 4; 2020-08-25: 日
月 | 12 |  |  |  |  | 2020-08-17: 至; 2020-08-18: 令和; 2020-08-20: 3; 2020-08-21: 年; 2020-08-22: 2; 2020-08-23: 月; 2020-08-24: 25; 2020-08-25: 日
|  | 令和２年 |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
リスト |  | ８月 |  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
休日 | 〇 | 工事現場 | 準備工 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
振替休日 | ◎ |  | 土工 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
作業日 | △ |  | 土留工 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
振替作業日 | ■ |  | 法面工 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
対象外 | － |  | 水路工 | 現場打水路〇×〇 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  |  | 構造物撤去工 | 既設水路撤去 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  |  | 仮設工 | 敷鉄板撤去 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  |  | 舗装工 | 下層路盤工 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  |  | 交通誘導員 | 市道〇－〇号 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
後片付け | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  |  | 現場閉所日 |  | 計画 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | － | － | －
|  | 受注者 | 〇〇建設（株） | 現場代理人 | 計画 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | － | － | －
|  |  |  | 監理技術者 | 計画 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | － | － | －
|  |  |  | 担当技術者 | 計画 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | － | － | － | －
計画 | bar: 9 水; 日 29 火 to 日 31 木
|  | 備考 |  |  |  | 9 水: 社外研修参加により休工; 日 29 火: 年末休暇; 日 30 水: 年末休暇; 日 31 木: 年末休暇
[6 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
休日取得計画書
年月入力
年 | 2021 | 工事名 |  | 〇〇〇〇築造工事（第〇工区） |  | 2020-12-13: 工期; 2020-12-17: 自; 2020-12-18: 令和; 2020-12-20: 2; 2020-12-21: 年; 2020-12-22: 8; 2020-12-23: 月; 2020-12-24: 4; 2020-12-25: 日
月 | 2 |  |  |  |  | 2020-12-17: 至; 2020-12-18: 令和; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 年; 2020-12-22: 2; 2020-12-23: 月; 2020-12-24: 25; 2020-12-25: 日
|  | 令和２年 |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
リスト |  | ８月 |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休日 | 〇 | 工事現場 | 準備工
振替休日 | ◎ |  | 土工
作業日 | △ |  | 土留工
振替作業日 | ■ |  | 法面工
対象外 | － |  | 水路工
構造物撤去工
仮設工
|  |  | 舗装工 | AS舗装
|  |  | 交通誘導員 | 市道〇－〇号
|  |  | 後片付け | 出来形測量他
|  |  | 現場閉所日 |  | 計画 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | － | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 受注者 | 〇〇建設（株） | 現場代理人 | 計画 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | － | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | － | △ | △ | － | － | －
|  |  |  | 監理技術者 | 計画 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | － | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | － | △ | △ | － | － | －
|  |  |  | 担当技術者 | 計画 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | － | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
計画
|  | 備考 |  |  |  | 11 木: 建国記念の日; 16 火: 現場完了日; 至 17 水: 書類整理（～25日）; 月 23 火: 天皇誕生日; 日 25 木: 工事完成日
[6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03
Note on E20: 交通誘導員等の 安全管理に必要な作業は 現場閉所の対象としまい。
Note on K22: 現場着手日までは 対象期間外とし 「－」を選択 （コピー不可）
Note on Q27: 休日（振替休日を含む）は、 セルをピンク色で着色する。
Note on U27: 夏季休暇の日程については特に限定しない。 （原則３日以上） 土日を含めて３日以上としてもよい。
年（西暦）、月を入力
（表中の曜日が自動的に変わります）
計画工程表に記載した内容と合わせること。
休日に作業を行う予定の場合、原則作業日の前後７日間の間で振替休日を設けること。
例１ 工事着手月
例２ 年末年始
計画工程表に記載した内容と合わせること。
例３ 工事完了月
土・日・祝日以外の休暇を設定する場合は、現場閉所とし、計画表のセルを青で塗りつぶす。
計画工程表に記載した内容と合わせること。
現場着手日以降、対象期間外となる日は、セルを青にする。
関係者の出動予定を
記載する
（コピー不可）