## 表紙
様式施-20-2
|  |  |  | 工事週報(予定書) | [6 empty] | № ０
|  |  | 監督職員 |  | 工 事 名 ：
工 事 場 所 ： 福井市 地係
工事週報（予定書・報告書） |  |  | ○○ ○○ 様 |  | 受 注 者 ：
現場代理人 ：
|  |  | 週間報告書 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  |  | 工 事 項 目 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
[5 empty] | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日
○○○○ 工事
| 工期 | 令和 年 月 日
令和 年 月 日
| 工事場所 | 福井市 地係
受注者
打合せ事項
○○○○ 会社
|  |  | 立会・材料検査 | [5 empty] | 備 考

## 予定・報告
様式施-20-1 | [8 empty] | 様式施-20-2
| 工事週報(報告書) | [6 empty] | № ０ |  | 工事週報(予定書) | [6 empty] | № ０
監督職員 |  | 工 事 名 ： | [6 empty] | 監督職員 |  | 工 事 名 ：
|  | 工 事 場 所 ： 福井市 地係 | [8 empty] | 工 事 場 所 ： 福井市 地係
○○ ○○ 様 |  | 受 注 者 ： | [6 empty] | ○○ ○○ 様 |  | 受 注 者 ：
|  | 現場代理人 ： | [8 empty] | 現場代理人 ：
週間報告書 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [6 empty] | 週間報告書 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工 事 項 目 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 工 事 項 目 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
|  | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 |  |  | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日 | 曜日
打合せ事項 | [8 empty] | 打合せ事項
立会・材料検査 | [5 empty] | 備 考 |  |  | 立会・材料検査 | [5 empty] | 備 考

## (記入例)
様式施-20-1 | [8 empty] | 様式施-20-1
| 工事週報(報告書) | [6 empty] | № 4 |  | 工事週報(予定書) | [6 empty] | № 5
監督職員 |  | 工 事 名 ： ○○施設新築工事 | [6 empty] | 監督職員 |  | 工 事 名 ： ○○施設新築工事
|  | 工 事 場 所 ： 福井市 ○○町 地係 | [8 empty] | 工 事 場 所 ： 福井市 ○○町 地係
○○ □□ 様 |  | 受 注 者 ： 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | ○○ □□ 様 |  | 受 注 者 ： 株式会社 ○○建設
|  | 現場代理人 ： ○○ ○○ | [8 empty] | 現場代理人 ： ○○ ○○
週間報告書 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 | [6 empty] | 週間報告書 |  | 令和5年 7月 8日 ～ 令和5年7月14日
工 事 項 目 |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 工 事 項 目 |  | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日
|  | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |  |  | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日
仮設工事 | [8 empty] | 仮設工事 | [6 empty] | 足場材搬入
土工事 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 1日: 根切り | 土工事
地業工事 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 2日: 砕石; 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 5日: 捨てコン | 地業工事
鉄筋工事 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 5日: 材料搬入 | 鉄筋工事 |  | 基礎配筋 |  |  |  | 墨出し
型枠工事 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 6日: 墨出し | 型枠工事 |  |  | 基礎型枠組 |  |  | 脱型
[9 empty] | コンクリート工事 |  |  |  |  | 基礎打設
打合せ事項 | [8 empty] | 打合せ事項
サッシ色決め | [8 empty] | 7月9日 第3回定例打合せ
その他、第2回打合せ簿による。
立会・材料検査 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 5日: 備 考 | 立会・材料検査 | [5 empty] | 備 考
7月4日 砕石厚確認立会 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 5日: 左官工事施工計画書提出 | 7月 9日 基礎配筋立会
7月6日 鉄筋材料確認 |  | 令和5年 7月 1日 ～ 令和5年7月7日 5日: 木工事施工図提出 | 7月11日 基礎打設立会
作業内容を記入する
協議・打合せた内容等を記入
立会・材料確認・検査等記入
その他事項を記入
予定線は二重線、実施線は実線で記入する。
※予定と実施での違いがわかるようにする。
報告書での番号順
予定書での番号順
打合せ予定を記入
立会等の予定を記入