参　考　様　式

※赤字は記載例とし、各現場毎に工事の内容、特性等を勘案して作成すること

様式参－１

| 主任監督職員 | 監督職員 |
| --- | --- |

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員

様

受　注　者

現場代理人

総　合　施工計画書

下記工事の施工計画を公共建築工事標準仕様書第１章第２節工事関係図書に基づき提出いたします｡

記

| １ | 工事名 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ | 工事場所 | 福井市 地係 |
| ３ | 契約工期 | 着 工 令和 年 月 日 から 完 成 令和 年 月 日 まで |
| ４ | 工種 |  |

目次

第1章　総則

１．１　　目的

１．２　　適用図書

１．３　　参考図書

１．４　　総合施工計画書の変更

第２章　工事概要

第３章　受注者の組織

第４章　現場の運営

４．１　　発注者・設計者との会議体

４．２　　作業所運営計画

４．３　　監督職員への対応

４．４　　各種検査

第５章　工程の管理

５．１　　実施工程表

第６章　品質管理

６．１　　材料・製品の品質

６．２　　受入検査

６．３　　施工の確認

６．４　　監督職員による段階確認

６．５　　発注者の行う工事検査及び段階検査

６．６　　不適合製品の管理

６．７　　工種別の施工計画書(要領書)

６．８　　施工管理計画

６．９　工事記録

６．１０　　その他の試験・測定

第７章　安全衛生管理計画

７．１　　安全衛生管理基本方針

７．２　　安全衛生管理重点項目

７．３　　安全衛生管理組織

７．４　　安全管理サイクル

７．５　　防火管理実施事項

７．６　　異常気象や地震等への対応

７．７　　事故時の連絡網

７．８　　交通安全管理

７．９　　安全教育

第８章　環境管理計画

８．１　　環境管理基本方針

８．２　　環境管理重点項目

８．３　　環境管理活動計画

８．４　　実施状況の点検及び発注者への報告

第９章　総合仮設計画

第１０章　その他

第１章　総則

１．１　目的

工事着手に先立ち、当該工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、総合仮設計画、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めるとともに、その内容について施工者全てに周知徹底させることにより、工事関係者が共通の認識を有し施工を行うことを目的とする。

１．２　適用図書

本工事は次の設計図書、仕様書等に基づいて施工する。

なお、図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順とする。

（１）　質問回答書（（２）から（５）までに対するもの）

（２）　現場説明書

（３）　特記仕様書

（４）　「〇〇工事」の図面

（５）　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　 （最新版）

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）

１．３　参考図書

建築工事監理指針（上巻）（最新版）

建築工事監理指針（下巻）（最新版）

公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工監理（最新版）

機械設備工事監理指針　最新版

公共建築工事標準仕様書に基づく機械設備工事の施工管理（最新版）

電気設備工事監理指針　最新版

公共建築工事標準仕様書に基づく電気設備工事の施工管理（最新版）

１．４　総合施工計画書の変更

総合施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工に支障がないよう適切な措置を講ずる。また、工事関係者に対し変更を周知徹底する。なお、変更日、変更内容または変更箇所を明示する。

第２章　工事概要

当該工事の概要を下記に示す。

（記載例）

①　工事名称　　　　〇〇工事

②　工事場所　　　　福井市　〇〇町　地係

③　発注者　　　　　福井市建設部建築事務所営繕課

④　設計　　　　　　〇〇株式会社

⑤　受注者　　　　　〇〇株式会社

⑥　工期　　　　　　自　令和　　年　　月　　日　～　　至　令和　　年　　月　　日

⑦　建物用途　　　　事務庁舎

地域地区等　　　商業地域、準防火地域

構造　　　　　　鉄筋コンクリート造

規模　　　　　　地上　階　地下　階　　建築面積　㎡　　延床面積　㎡

工事区分　　　　新築・改築・改修・耐震・用途変更

⑦　電気設備概要

| 設備種目 | 方式等 | 形式・容量等 |
| --- | --- | --- |
| 動力設備 | 三相３線式 | 制御盤：1面 |
| 電灯設備 | 単相３線式 | 分電盤：5面 |
| 受変電設備 | キュービクル式 | 容量：単相100ｋVA |
| 自動火災報知設備 | Ｐ型1級 | 表示数：25窓 |

⑦　機械設備概要

| 設備種目 | 方式等 | 主要機器名等 |
| --- | --- | --- |
| 空調設備 | パッケージ形式 | カセット型：3台 |
| 給水設備 | 高架タンク方式、直結方式 | 受水槽：15㎥、高置タンク：4㎥ 配管材：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) |
| 排水設備 | 屋内 汚水・雑排水分流方式 屋外 汚水・雨水分流方式 | 配管材：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) |
| 消火設備 | 屋内消火栓 | 消火栓ポンプユニット：1組 屋内消火栓箱：6組 配管材：配管用炭素鋼管(SGP) |

第３章　受注者の組織

当該工事における組織表を以下に示す。

（記載例）

社内組織

|  |  |  |  | 〇〇株式会社 代表取締役社長 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 〇〇部 |  |  | 〇〇部 |  |  | 〇〇部 |  |  |  |
| 現場組織 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 統括安全衛生管理義務者 〇〇株式会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事務担当 |  |  | 監理技術者(主任技術者) |  |  | 電気保安技術者 |  |  |  |
|  |  |  |  | 監理技術者補佐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理担当 |  |  | 出来形・品質管理担当 |  |  | 写真管理担当 |  |  |  |

- 下請負業者との関係は、「施工体制台帳」で管理する。

図３－１　受注者の組織

第４章　現場の運営

４．１　発注者・設計者との会議体

当該工事における会議体を下表に示す。工事の進行に伴い、会議体の種類、開催時期、頻度等について変更を行う場合は、監督職員、工事監理者の承諾を受けることとする。

（記載例）

表４－１　会議体の種類

| 会議体の種類 | 開催日 | 出席者 |
| --- | --- | --- |
| 打合せ会議 | 随時 | 監督職員、工事監理者 |
|  |  | 受注者（建築・電気・機械） |
| 定例打合せ会議 | 毎週金曜日 | 監督職員、工事監理者 |
|  | 13:30～ | 受注者（建築・電気・機械） |
| 総合定例打合せ会議 | 毎月第１金曜日 | 監督職員、工事監理者、施設所管課職員 |
|  | 10:00～ | 受注者（建築・電気・機械・土木） |

４．２　作業所運営計画

ａ．作業時間

原則として　8:00～17:00（昼食休憩　12:00～13:00）とする。ただし、作業の区切り及び工程調整等により、これを超えて作業をするときは、振動・騒音を出さないようにし、近隣住民の環境への負荷を低減する。

ｂ．休日

４週８休(土曜・日曜日を休工)を原則とし、「福井市週休2日制促進工事実施要領」に準じる。また、特別休暇等については、各会議体において事前に報告する。なお、休日に工事を行うことが見込まれる場合、あるいは計画する場合は、あらかじめ理由を監督職員に連絡し、承諾を受ける。

４．３　監督職員への対応

監督職員への対応については、次のａ～ｄに示す内容を記載したうえで、監督職員に提出して承諾を受ける。

ａ．工事等の承諾並びに報告などについては、その都度書面を取り交わすこととする。

ｂ．工種別の施工計画書(要領書)及び施工図の提出は、各工事の着工・進捗に支障を及ぼさぬよう、事前に提出し承諾を受ける。なお、それぞれの提出計画についてはあらかじめ工程表に記載する。

ｃ．各施工確認(検査)・立会検査に関しては、あらかじめ監督職員の承諾を受けた後に実施する。

ｄ．官公庁などによる中間・完成検査に関しては、あらかじめ監督職員に対して書面をもって提出し、承諾を受けた日に実施する。

４．４　各種検査

当該工事においては、次の検査を行うこととする。なお、それぞれの詳細な日程に関しては、定例会議等の会議体並びにあらかじめ監督職員に書面をもって通知する。

（記載例）

工事検査 ： 発注者の定めた者による。（６．５を参照のこと。）

段階確認 ： 発注者の定めた者による。（６．４を参照のこと。）

段階検査 ： 発注者の定めた者による。（６．５を参照のこと。）

社内検査 ： 受注者による。実施時期と検査内容は次のとおりとする。

・進捗率15％程度	：主要構造部の施工状態

・進捗率30～50％程度	：検査指摘事項への対応、作業所検査の実施状況、躯体工事の出来ばえ、仕上材で隠ぺいされる部分の施工状態

・完成時　　　　　　	：検査指摘事項への対応、建物及び設備の機能、性能、安全性、保全性、仕上げ工事の出来ばえ

第５章　工程の管理

５．１　実施工程表

実施工程表を次に示す。

※バーチャート、ネットワーク式など工事内容に適した工程表を作成し、各工種毎に作業開始・終了がわかるよう記載。

また、以下の内容を反映すること。

①工種別の施工計画書(要領書)提出時期

②施工図、材料承諾時期

③製作期間、搬入時期

④養生期間

⑤試験の時期、期間

⑥各種立会及び検査時期

第６章　品質管理

当該工事における品質管理については、（１）施工現場が主となるもの、（２）工場制作が主となるもの、（３）品質管理計画による確認が主となるものに大別されるので、それぞれの工種、材料、製品などについて照査・計画するとともに品質管理担当者が品質の確保に努める。

６．１　材料・製品の品質

ａ．環境への配慮

・環境負荷に配慮した材料を選定するように努めることとする。また、揮発性有機化合物の放散量についてはあらかじめ確認しておき、必要に応じて安全データシート（ＳＤＳ）等を常備・保管する。

ｂ．材料・製品の品質等

・使用材料に関しては、「承諾願(納入資材)」を作成し、監督職員の承諾を得る。なお、主要資材購入計画は下表による。

（記載例）

・次の材料については設計図書に定められた材料の見本を提出又は提示し、材質、仕上げの程度、色調等について、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

「鋼製建具（色調）」

「タイル（見本焼き）」

・次の材料については、加工・製作を開始する前段階に着手条件について、監督職員に確認を行い、指摘・是正を経たうえで、加工・製作段階に移る。加工・製作段階の品質管理については、管理計画、確認方法、実施の記録等について製造者によって取りまとめた後、監督職員の確認・承諾を受ける。

「鋼製建具」

表６－１　主要資材購入計画

| 資材名 | 仕様・規格 | 製造者 | 納入業者 | 搬入時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水管 | 硬質塩化ビニル管(HIVP) | 〇〇工業㈱ | 〇〇管材㈱ | 12月上旬 |

６．２　受入検査

ａ．材料・製品の搬入

（記載例）

・「材料確認書」により、材料の搬入ごとに監督職員の立会い検査を受ける。検査は現場で行うことを原則とするが、現場での検査が不可能な場合は、現場以外での検査を可とする。

・材料・製品の検査は受注者等の検査に合格後、監督職員の検査を受ける。

・現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。

ｂ．識別・トレーサビリティ

・識別方法は、各材料に応じて「色別」「刻印」「プレート」などにより、それぞれ工種別の施工計画書(要領書)に明記する。

・トレーサビリティの必要な工種及び施工単位については、監督職員と協議のうえ決定する。

６．３　施工の確認

ａ．材料・製品の保管

搬入材料は、材種等に応じて変質等がないよう保管する。

ｂ．測定機器の管理

測定機器は、適正に校正されたものであることを確認のうえ使用する。

ｃ．資格の確認

技能士は次の表による。

表６－２　適用される技能士一覧

| 工事種目 | 技能検定職種 | 作業 |
| --- | --- | --- |
| 鉄筋工事 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立作業 |
| コンクリート工事 | 型枠工事 | 型枠工事作業 |
|  | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
| 防水工事 | 防水施工 | アスファルト防水工事作業、シート防止工事作業、塗膜防水工事作業 |
| 石工事 | 石材施工 | 石張り作業 |
| タイル工事 | タイル張り | タイル張り作業 |
| 屋根及びとい工事 | 建築板金 | 内外装板金作業 |
| 金属工事 | 内装仕上げ施工 | 鋼製下地工事作業 |
| 左官工事 | 左官 | 左官作業 |
| 建具工事 | 建具製作 | 建具製作作業 |
|  | サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
|  | ガラス施工 | ガラス工事作業 |
|  | 自動ドア施工 | 自動ドア施工作業 |
| 塗装工事 | 塗装 | 建築塗装作業 |
| 内装工事 | 内装仕上施工 | プラスチック系床仕上工事作業、ボード仕上工事作業 |
| 管工事 | 配管施工 | 配管作業 |
| 保温工事 | 熱絶縁施工 | 保温作業 |
| 空調工事 | 建築板金 | ダクト製作及び取付け |

ｄ．施工の確認

施工は、設計図書及び施工計画書並びに監督職員の承諾を受けた実施工程表及び施工図等に従って行う。

ｅ．プロセスの妥当性確認

プロセスの妥当性確認を要するものとして、「鉄筋ガス圧接工事」を指定する。

６．４　監督職員による段階確認

・監督職員より指示された工程が完了、又は指示された工種に着手した時は、監督職員の確認を受ける。

６．５　発注者の行う工事検査及び段階検査

ａ．工事検査の受検

工事検査は、発注者の検査職員が実施する。検査は、発注者から通知された日に受ける。

ｂ．段階検査の受検

段階検査は、発注者の検査職員が実施する。段階検査の指示があった工種(場所又は部位)が検査できる実施日については、あらかじめ実施工程表により監督職員と調整する。

６．６　不適合製品の管理

（１）検査等で発見した不適合を識別（不適合製品にマーキング・付箋等）し、記録する。

（２）処理方法については、次のいずれかの方法で処理を行うか事前に監督職員と協議し、文書にて承諾を受ける。

①　手直しする。

②　補修するかそのまま使用する。

③　廃棄又は返品する。

６．７　工種別の施工計画書(要領書)

工種別の施工計画書(要領書)は下表による。各施工計画書(要領書)は当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

表６―３　工種別の施工計画書(記載例)

| 番号 | 工 種 | 提出予定時期 | 番号 | 工 種 | 提出予定時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 仮設工事 | 〇月上旬 | １１ | 屋根及びとい工事 |  |
| ２ | 土工事 |  | １２ | 金属工事 |  |
| ３ | 鉄筋工事 |  | １３ | 左官工事 |  |
| ４ | ガス圧接工事 |  | １４ | 建具工事 |  |
| ５ | コンクリート工事 |  | １５ | 塗装工事 |  |
| ６ | 型枠工事 |  | １６ | ビニル床タイル工事 |  |
| ７ | 防水工事 |  | １７ | 石膏ボード等工事 |  |
| ８ | 石工事 |  | １８ | ユニット工事 |  |
| ９ | タイル工事 |  | １９ | 植栽及び緑化工事 |  |
| １０ | 木工事 |  | ２０ | 建築設備工事 |  |

表６―３　工種別の施工要領書(記載例)

| 番号 | 工 種(電気設備) | 提出予定時期 | 番号 | 工 種(機械設備) | 提出予定時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 配線・配管工事 | 〇月上旬 | １ | 配管工事 | 施工計画書に添付 |
| ２ | 掘削・土留工事 | 〇月中旬 | ２ | ダクト工事 | 施工計画書に添付 |
| ３ | 基礎工事 | 〇月下旬 | ３ | 保温工事 | 施工計画書に添付 |
| ４ | あと施工アンカー工事 | 施工計画書に添付 | ４ | 掘削・土留工事 | 施工計画書に添付 |
| ５ | 機器搬入据付工事 | 施工計画書に添付 | ５ | 基礎工事 | 施工計画書に添付 |
| ６ |  |  | ６ | あと施工アンカー工事 | 施工計画書に添付 |
| ７ |  |  | ７ | 機器搬入据付工事 | 施工計画書に添付 |
| ８ |  |  | ８ | 浄化槽設備工事 | 施工計画書に添付 |
| ９ |  |  | ９ |  |  |
| １０ |  |  | １０ |  |  |

６．８　施工管理計画

（記載例）

施工管理においては、工種別の施工計画書による。

ａ．出来形管理

| 工種 | 項目 | 規格値 | 測定基準 | 出来形図 | 出来形 成果表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｃｏ基礎工 | 幅 Ｗ 高さ Ｈ 延長 Ｌ | - 30 mm - 30 mm -100 mm | 測点毎に 測定 | 〇 | － |
| 土工 | 幅 Ｗ 深さ Ｈ 延長 Ｌ | ± 50 mm ± 50 mm -100 mm | 測点毎に 測定 | － | 〇 |
| アスファルト舗装工 (表層工) | 厚さ ｔ 幅 Ｗ | - 9 mm - 25 mm | 測点毎に 測定 | 〇 | 〇 |

ｂ．品質管理

| 工種 | 種別 | 数量 | 試験 測定項目 | 試験頻度 | 回数 | 試験 データ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電灯設備 | 照明器具 | 100 基 | 照度測定 | 測点毎 | 1 | 〇 |
| 動力設備 | 配線 | 100 ｍ | 絶縁抵抗測定 | 回路毎 | 1 | 〇 |
| 受変電設備 | キュービクル | 1 面 | 電圧測定 | 回路毎 | 1 | 〇 |
| 発電設備 | 自家用発電機 | 1 式 | 総合動作試験 | 施工後 | 1 | 〇 |
| 空調設備 | 空調室外機 | 10 基 | あと施工アンカー 引抜試験 | 全数 | 40 | 〇 |
| 換気設備 | 天井埋込換気扇 | 10 基 | 風速測定 | 全数 | 10 | 〇 |
| 給水設備 | 給水管 | 100 ｍ | 水圧試験 | 系統毎 | 1 | 〇 |
| 排水設備 | 排水管 | 100 ｍ | 通水試験 | 系統毎 | 1 | － |

６．９　工事記録

工事写真は下表による。

- 撮影計画表

表６―４　撮影工事写真(記載例)

| 番号 | 撮影区分 | 撮影項目 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 着工前・完成時写真 | 営繕工事写真撮影要領（最新版）による。 |  |
| ２ | 仮設工事写真 | 〃 |  |
| ３ | 使用材料写真 | 〃 |  |
| ４ | 施工状況写真 | 〃 |  |
| ５ | 出来形管理写真 | 〃 |  |
| ６ | 品質管理写真 | 〃 |  |
| ７ | 事故・災害写真 | 発生時 |  |

- 安全管理写真計画表

表６―５　安全管理工事写真(記載例)

| 番号 | 撮影項目 | 番号 | 撮影項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 各種標識類の設置状況 | ６ | 安全訓練等の実施状況 |
| ２ | 交通誘導員の交通整理状況 | ７ | 安全パトロール状況写真 |
| ３ | 災害防止協議会の開催状況 | ８ | 過積載防止活動の実施状況 |
| ４ | ＫＹ・ＴＢＭの活動状況 | ９ | その他安全活動写真 |
| ５ | 機械・器具点検状況写真 | １０ |  |

６．１０　その他試験・測定

（記載例）

・化学物質の濃度測定

測定対象とする化学物質は下記の５物質を原則とし、測定方法、測定対象室及び測定箇所数等は特記仕様書によるが、別途計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

（１）　ホルムアルデヒド

（２）　トルエン

（３）　キシレン

（４）　エチルベンゼン

（５）　スチレン

第７章　安全衛生管理計画

７．１　安全衛生管理基本方針

『人命が第一』という理念に徹し、全工期を通じて無災害を目標として安全管理を行う。

また、災害防止の対象は作業所内に留めることなく、関連工事の工事受注者も含めて一体的な管理体制を確立して活動する。

７．２　安全衛生管理重点項目

当作業所の安全衛生重点項目として、次の①～④を定める。

①　墜落・転落災害の防止

②　車両建設機械等災害の防止

③　火災・爆発災害の防止

④　交通災害の防止

※本工事で行う作業の資格を抽出して記入すること。また、作業主任者や有資格者が未定の場合は「未定」と記入し、別途に提出する工種別の施工計画書に記載しても良い。

７．３　安全衛生管理組織

（１）安全衛生管理組織表は施工体系図と併用とする。

（２）有資格者の配置

本工事において必要な有資格者を配置する。

①作業主任者一覧表(記載例)

| 当該する作業 | 氏 名 | 会社名 | 免許番号 修了書番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 足場の組立て |  |  |  |  |
| 型枠支保工の組立等 |  |  |  |  |
| 地山の掘削 |  |  |  |  |
| 土止め支保工 |  |  |  |  |
| コンクリート破砕器 |  |  |  |  |
| 有機溶剤 |  |  |  |  |
| 酸素欠乏危険 |  |  |  |  |
| 高圧室内 |  |  |  |  |
| ずい道等の掘削等 |  |  |  |  |
| ずい道等の覆工 |  |  |  |  |
| 特定化学物質等 |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等 |  |  |  |  |
| はい作業 |  |  |  |  |
| 鉄骨の組立て等 |  |  |  |  |
| 木材加工用機械 |  |  |  |  |
| 第一種圧力容器 |  |  |  |  |

・作業主任者を選任した作業については、それぞれの主任者が当該作業の直接指揮を行う。

②就業制限にかかわる業務を下表に示す。(記載例)

| 業務の範囲 | 氏 名 | 会社名 | 講習終了証 免許証 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬類取扱保安責任者 |  |  |  |  |
| 発破技師 |  |  |  |  |
| フォークリフト(1t以上) |  |  |  |  |
| ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰの運転(1t以上) |  |  |  |  |
| 不整地運搬車の運転(1t以上) |  |  |  |  |
| 高所作業車(作業床10m以上) |  |  |  |  |
| 車両系建設機械運転(3t以上) |  |  |  |  |
| 車両系建設機械解体(3t以上) |  |  |  |  |
| 基礎工事用機械運転 |  |  |  |  |
| 移動式クレーン運転(1t以上） |  |  |  |  |
| デリック(5t以上) |  |  |  |  |
| クレーン運転(5t以上) |  |  |  |  |
| 揚荷装置運転(5t以上) |  |  |  |  |
| 玉掛け(吊り上げ荷重1t以上) |  |  |  |  |
| 潜水士 |  |  |  |  |
| 高圧室内作業主任者 |  |  |  |  |
| ガス溶接 |  |  |  |  |

③特別教育を必要とする業務を下表に示す。(記載例)

| 業務の範囲 | 氏 名 | 会社名 | 講習終了証 免許証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研削といしの取り替え・試運転 |  |  |  |
| アーク溶接等 |  |  |  |
| 低圧電気取扱 |  |  |  |
| 締め固め用機械の運転 |  |  |  |
| 基礎工事用機械の作業装置の操作 |  |  |  |
| 巻上げ用機械の運転 |  |  |  |
| 軌道装置動力車の運転 |  |  |  |
| 移動式クレーンの運転(1t未満) |  |  |  |
| クレーン運転(5t以上跨線ﾃﾙﾊ及び5t未満) |  |  |  |
| 建設用リフトの運転 |  |  |  |
| 高圧室内バルブ等の操作 |  |  |  |
| 潜水作業者への送気の調節 |  |  |  |
| 酸素欠乏危険作業 |  |  |  |
| 特定ふんじん作業 |  |  |  |
| ずい道等の掘削等の作業 |  |  |  |
| チェンソーを用いて行う伐木等 |  |  |  |
| 基礎工事用機械の運転 |  |  |  |
| デリックの運転(5t未満) |  |  |  |
| ゴンドラ |  |  |  |
| 空気圧縮機 |  |  |  |
| 気閘室の送気・排気 |  |  |  |
| 高圧室操作 |  |  |  |
| 高圧室内作業 |  |  |  |
| 高所作業車の運転(作業床高さ10m未満) |  |  |  |
| ボーリングマシンの運転 |  |  |  |
| ﾀｲﾔ空気充てん作業(2輪自動車を除く) |  |  |  |
| コンクリートポンプ車の運転 |  |  |  |
| 不整地運搬車(1t未満) |  |  |  |
| フォークリフトの運転(1t未満) |  |  |  |
| ショベルローダーの運転(1t未満) |  |  |  |

７．４　安全管理サイクル

作業所の安全施工サイクルを（１）～（３）に示す。

（記載例）

（１）毎日のサイクル

| 活動 | 内容 | 開始時刻 |
| --- | --- | --- |
| 朝礼 | 安全指示 | ８：００ |
| 危険予知活動 | 職種別に危険予知実施 | ８：１５ |
| 作業開始前点検 | 使用機械、機材、器具の点検 | ８：３０ |
| 安全巡回 | 統括安全衛生責任者の巡回 | １０：３０ |
| 安全工程打合せ | 作業間の連絡調整、指導等 | １１：００ |
| 作業終了時片付け | 持ち場の片付け、整理 | １６：４５ |

（２）毎週のサイクル

| 活動 | 内容 | 開催日 |
| --- | --- | --- |
| 週間工程打合せ | 安全指示 | 金曜日 |
| 一斉清掃 | 現場事務所、詰所、便所、作業所内 入口回り、前面道路の清掃、整理 | 金曜日 |

（３）毎月のサイクル

| 活動 | 内容 | 開催日 |
| --- | --- | --- |
| 災害防止協議会 | 月間工程及び安全衛生管理計画の協議 巡回点検等の結果報告と対応協議 通達・連絡事項の周知、指導他 | 第一水曜日 |
| 事業者自主パトロール | 自社の安全管理状態の確認 | 第一水曜日 |
| 職長会パトロール | 職長会による現場内のパトロール | 第二水曜日 最終水曜日 |
| 職長会 | 職長間のコミュニケーション | 最終水曜日 |

７．５　防火管理実施事項

当作業所における防火管理組織を下図に示す。防火管理の徹底を期し、火災事故絶無を図るため以下のとおり活動する。

（記載例）

・火元責任者は、消火用設備、電気設備、避難施設等の設備保全のための点検及び残り火の後始末の確認を行う。

・危険物取扱作業指揮者は、危険物の貯蔵及び取扱時に選任し、その貯蔵取扱を適正に行う。

・下請負業者が火気を使用するとき及び引火物（燃料、塗料、溶剤等）を持ち込むときは届出をさせ、取扱責任者を選任する。火気作業（溶剤、溶断等）を行う場合は消火設備の確認、付近の可燃物の撤去、防炎シート等による周辺、火花の飛散防止措置及び作業終了後の残火を確実に確認させる。

・消火器等の消火設備を場内に配置し、常時点検整備する。

・指定場所以外での喫煙を禁止する。

・安全巡視員による場内巡視を行う。

| 現場代理人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ○○○○ |  |  |
| 防火責任者 |  |  |
| ○○○○ |  |  |
| 火元責任者 |  | 管理場所 |
| ○○○○ |  | 現場事務所 |
| ○○○○ |  | 詰所、休憩所 |

図７－１　防火管理組織

７．６　異常気象地震等への対応

台風、強風、大雨、大雪等の異常気象や地震等への対応は、次のとおり体制を整備して行う。

（１）対応体制

台風、大雨、大雪等の異常気象のおそれがあることが発令された場合は、次の体制を組織し、必要に応じてパトロールを実施して警戒する。また、事後は速やかに作業場内の点検を行い、監督職員ほか関係者に報告することとする。

（記載例）

|  |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (現場事務所) |  |  |
|  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |
|  | 情報・連絡係 |  |  | 対策係 |  |  | 庶務係 |  |  |
|  | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  |  |
|  | 各所への情報の 収集及び伝達 |  |  | 具体的な対策案の検討及び関係者の避難、誘導の指示確認 |  |  | 災害の巡視及び救護 |  |  |

図７－２　台風・大雨・大雪等の異常気象時体制

（２）作業中止と巡回点検

天気予報等で異常気象が予想される場合、型枠支保工の組立て等の作業、足場の組立て等の作業、高さ２ｍ以上の箇所での作業、クレーン等に係る作業において、大雨、強風、雷、大雪等の悪天候が予想され、作業の実施について危険が予想されるときは、現場代理人は作業を中止するとともに、事故及び災害を防止する措置を講じる。

作業を中止した場合でも、現場代理人は、必要に応じて２名以上を構成員とする警戒班により巡回点検を実施し、作業所内の管理を行う。警戒員は、気象の急変及び非常事態に注意し、現場代理人との連絡を適宜行い、周辺の状況把握に努める。

（３）大雨への対応

大雨による土・基礎工事中の土砂崩壊、物の流出・土砂の流出箇所、降雨により沈没等のおそれがある部分、河川の氾濫などにより浸水のおそれのある箇所等への立入禁止の措置を行う。また、大型建設機械等の設置している場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合には、早めに安全な場所への移動又は転倒防止措置を講じる。

（４）強風への対応

強風が予想される場合は、クレーン、杭打ち機等の風圧を大きく受ける建設機械の転倒、逸走、損傷を防止する措置を講じるとともに、強風により架空線が大きく振れても接触することがないように十分な距離を確保する。また、高所作業を中止するとともに、足場の養生シート類の取り外し、足場倒壊防止措置、工事用資機材等の飛散防止措置等必要に応じて対策を講じる。

（５）雷への対応

雷雲の発生や接近の情報を入手した場合、その状況に応じて、拡声器、サイレン等により現場作業員に伝達するとともに、落雷のおそれのある場所での作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させる。また、足場等への落雷が予想される場合には、避雷設備を必要に応じて設ける。

（６）大雪への対応

降雪時には、作業用通路、足場等は、除雪、滑動防止等の措置を講じるとともに、危険箇所には赤旗等による立入禁止措置、転落防止措置等を講じる。また、安全設備の表示、掲示板等に付着した雪は、取り除き見やすくする。

（７）地震が発生した場合の現場の対応

震度４以上の地震発生後、作業を開始する前に、現場代理人は、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないかの点検を行う。また、作業を開始する前に、山留め支保工、足場、作業構台等を点検し、異常を認めたときは直ちに補修を行う。

震度６弱以上の大地震が発生した場合、現場代理人は直ちに作業を中止して、作業員を安全な場所に避難させる。また、地震が沈静化しても作業所内に直ぐに入らず、外部の安全な場所から目視により被害調査を行い、安全を確認後、所定の作業前の巡回、点検を実施し、異常がないことを確認してから作業を再開する。

特に、建設機械（作業用エレベーター、クライミングクレーン等）及び電気系統については、有資格者による点検を実施し、異常がないことを確認してから使用する。

なお、異常がある場所への立入禁止措置及び表示を行うなど、二次災害の防止措置を講じる。

地震の沈静化後は、工事責任者の指示により、二次災害の防止及び近隣への対応を行う。特に人命救助等の活動を優先する。

いずれの場合も状況並びに点検結果を監督職員に報告する。

※施設の用途や地域の実情に合わせて

表記を変更すること。

７．７　事故時の連絡網

各所緊急時における連絡先・体制を下図に示す。

|  | 【警察署】 |  |  | 【発注者】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 福井〇警察署 |  |  | 福井市建設部建築事務所営繕課 |  |  |  | 北陸電力送配電㈱福井支社 |  |
|  | ℡ 0776-○○-○○○○ |  |  | ℡ 0776-20-5578(昼間) |  |  |  | ℡ 0120-837119 |  |
|  |  |  |  | ℡ 0776-20-5111(夜間) |  |  |  |  |  |
|  | 【消防署】 |  |  |  |  |  |  | 【電話】 |  |
|  | 福井市〇消防署 |  |  | 【工事現場】 |  |  |  | NTT西日本福井支店 |  |
|  | ℡ 0776-○○-○○○○ |  |  | 現場代理人 ○○○○ |  |  |  | ℡ 0120-444-113 |  |
|  |  |  |  | ℡ 0776-○○-○○○○ (会社) |  |  |  |  |  |
|  | 【労働署】 |  |  | ℡ 090-○○○-○○○○(携帯) |  |  |  | 【水道】 |  |
|  | 福井労働基準監督署 |  |  |  |  |  |  | 福井市企業局水道管路課 |  |
|  | ℡ 0776-54-7722 |  |  | 【受注者】 |  |  |  | ℡ 0776-20-5640(昼間) |  |
|  |  |  |  | 株式会社○○○○ |  |  |  | ℡ 0776-20-5649(夜間) |  |
|  |  |  |  | ℡ 0776-○○-○○○○ |  |  |  |  |  |
|  | 【病院】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○病院 |  |  |  |  |  |  | 福井都市ガス㈱ |  |
|  | ℡ 0776-○○-○○○○ |  |  |  |  |  |  | ℡ 0776-43-9955 |  |

図７－３　各種緊急時の連絡網

７．８　交通安全管理

（記載例）

第三者の安全を最優先に考えた運搬・運行計画を定め、工事関係者に対して周知するとともに、工事車輛出入口で事故防止のために、交通整理員を適宜配置することとする。

また、下記①～③の各事項について、指示徹底する。

①　運行時間

大型運搬車両の運行は原則として8:15～18:00とし徐行運転に努める。通学時間帯は極力運行しない。なお、工事の都合上やむを得ず上記時間外に運行する場合はあらかじめ関係者に連絡する。

②　運行管理

運行管理に関して、工事現場と一般道との境界上に「工事車両出入口」等の案内標識を設置する。また、通勤時及び資機材の搬入車に対しては法定速度の厳守、一旦停止（安全確認）を周知徹底させるために、新規入場者教育及び朝礼時、打合せ等を通し安全運転意識の高揚に努め、第三者災害防止及び当現場の安全運行を確保する。

③　過積載について

過積載による荷崩れ、飛散等がないように、事前に持ち込み機械の重量、形状、資材搬入数量を確認して、運搬車輌の過積載防止計画を立てる。また、下請負業者に対しては、打合せ、教育等を十分に行い、各人に周知徹底するように指導する。

７．９　安全教育

本工事の施工に際して、現場に必要な安全訓練等を作業員全員参加によって、月当り半日以上で次の項目から選択して行い報告する。

①　安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

②　当該工事内容等の周知徹底

③　土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

④　当該工事における災害対策訓練

⑤　当該工事現場で予想される事故対策

⑥　その他、安全訓練等として必要な事項

第８章　環境管理計画

８．１　環境管理基本方針

周辺の生活環境を保全し、工事を円滑に進めるために、「騒音、振動の発生抑制」を基本方針とする。併せて、建設副産物による汚染を予防するために「建設副産物の発生抑制及び適正処理」を基本方針とする。

８．２　環境管理重点項目

上記の基本方針に基づき、次の①～⑤を環境管理に対する重点項目とする。

（記載例）

- 整理整頓の徹底

- 工事振動・騒音の低減

- 粉じん対策の徹底

- 建設廃棄物の発生抑制及び適正処理

- 作業所周辺のクリーンアップ計画

８．３　環境管理活動計画

（記載例）

・次の施工機械を使用する際は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用し、積極的に低騒音低振動の機械を採用することで、環境基準値以下の騒音振動となるよう努める（バックホウ、トラクタショベル、ブルドーザ、発電機、コンプレッサー、油圧ユニット類、ローラ類、クレーン棟7.5kW以上260kW以下のものに限る）。

・１回／週の頻度で開催する「場内一斉清掃運動」の範囲については、仮囲いの外周部も含めることとする。特に工事車両出入口付近については、前記によらず常時ガードマン等による清掃及び散水を励行するとともに、出入車両のタイヤ清掃を徹底する。

・発生材の抑制・再利用・再資源化及び再生資源の積極活用を行い、その措置等を記述する。

なお、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)における再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書は、国土交通省が定める「建設リサイクル報告様式」(Excel形式)又は「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)にて出力された様式とする。

・現場内での分別収集を徹底する。

・収集運搬や処分を委託する場合は、それぞれ委託契約を行い、建設副産物を運搬処理する毎に、かつ、品目ごとにマニフェストを発行する。

・マニュフェスト総括表を適宜作成し、建設副産物が適正に処理されているか管理する。

８．４　実施状況の点検及び発注者への報告

（記載例）

実施状況の確認は、１回／月の頻度で開催する「職長会パトロール」を中心に行うこととする。　なお、点検結果ならびに是正報告などについては、結果表として発注者に対して報告する。

第９章　総合仮設計画

総合仮設計画図を次に示す。

※以下の内容を反映すること。

①仮設概要

②仮設建物・材料・機械等の仮置場

③運搬経路・仮設給排水・仮設電力の引込等

④仮囲い・工事標識・保安設備

⑤楊重機等の配置計画

⑥足場の計画

第１０章　その他

その他必要な事項を記述する。

1)　官公庁への手続き

2)　地元への周知

3)　その他