収入印紙

契約額

様式参-２

建設工事下請契約書

１．工事名　　　　　○○新築工事

２．工事内容(下請け工種)　　　土木及び機器据付工事

３．工事場所　　　　　福井市　大手３丁目　地係

４．下請工期　　　　　着　手　　令和○○年○○月○○日

完　成　　令和○○年○○月○○日

５．請負代金額

￥　　１,０８０,０００ 円　　　(消費税相当額　80,000円)

６．請負代金の支払い方法・時期

1．前金払　　　無・契約締結後　　日以内に(手形・現金)

2．部分払　　　当月　末日締切　　翌月　１０日支払

3．完成払　　　引渡し請求後　３０日以内( 手形・現金 )

７．その他

福井市発注の上記工事について、当事者は別添の建築工事下請契約約款を遵守し、各々の対等な立場における合意に基づくと共に、信義に従って誠実にこれを履行する。

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印して各自１通を保有する。

令和○○年○○月○○日

元請負人(甲)　住所　　福井市　大手３丁目１０－１

会社名　　福井新築専門株式会社

代表者氏名　　福井　一番　㊞

下請負人(乙)　住所　　福井市　大手２丁目１０－１

会社名　　福井下請専門株式会社

代表者氏名　　福井　二番　㊞

建設工事下請契約約款

（総　則）

第　1条　元請負人（以下「甲」という。）及び下請負人（以下「乙」という。）は、契約書記載の工事（以下「この工事」という。）の請負契約（以下「この契約」という。）を、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、図面及び仕様書（以下これらの図面及び仕様書を、「設計図書」という。）に従い、履行する。

（請負代金内訳書及び工事計画書）

第　2条　乙は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書類を作成し、甲に提出してその承認を受ける。

（法令等遵守の義務）

第　3条　甲及び乙は、工事の施行にあたり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令を遵守する。

２　甲は、乙に対し、前項に規定する法令に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。

（関連工事との調整）

第　4条　甲は、この工事を含む元請工事（甲と注文者との間の請負契約による工事をいう。）を円滑に完成するため関連工事（元請工事のうちこの工事の施行上関連のある工事をいう。）との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。

２　乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡・協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。

（書面主義）

第　5条　この約款の各条項に基づく協議、承諾、指示、請求等は、原則として、書面により行う。

（権利義務の譲渡）

第　6条　甲又は乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

２　甲又は乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第　7条　乙は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（関係事項・再下請負人の通知）

第　8条　乙は、甲に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項を、この契約締結後遅滞なく書面をもつて通知する。また、乙がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合も準用する。

(1)　受任者又は請負人の氏名及び住所・建設業の許可番号

(2)　現場代理人(主任技術者)等の氏名及び雇用管理責任者・安全管理者の氏名

(3)　工事の種類及び内容・工期

(4)　その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項

2　乙は甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があつた時は遅滞なく書面をもつてその旨を通知する。

（監督員）

第　9条　甲は、監督員を定めたときは、書面をもつてその氏名を乙に通知する。

2　監督員は、この約款の他の条項に定めるもの、及びこの約款に基づく、甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1)　契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2)　設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾

(3)　設計図書に基づく工程の管理、立会、工事施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

3　甲は、監督員に、この約款に基づく甲の権限の一部を委任した時はその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させた時は、それぞれの監督員権限の内容を、書面をもつて乙に通知する。

4　甲が第1項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、甲が行う。

（現場代理人及び主任技術者等）

第10条　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営取締りを行うほか、この約款に基づく乙の一切の権限（請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。）を行使する。ただし、現場代理人の権限については、乙が特別に委任し又は制限したときは、甲の承諾を要する。

2　主任技術者は、工事施工の技術上の管理をつかさどる。また、現場代理人とは兼ねることができる。

（工事関係者に関する措置請求）

第11条　甲は、現場代理人(主任技術者)、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがある時は、乙に対してその理由を明示した書面をもつて、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2　乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面をもつて、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3　甲又は乙は、前2項の規定による請求時は、請求事項について決定し、その結果を相手方に通知する。

（工事材料の品質・検査及び工事機器）

第12条　工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。

2　乙は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。

3　乙は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。

4　乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された材料は、遅滞なく工事現場外に搬出する。

5　第2項から第4項の規定は、建設機械器具についても準用する。

（監督員の立会及び工事記録の整備）

第13条　乙は、調合を要する材料については監督員の立会を求め、見本検査・調合に合格したものを使用する。

2　乙は、水中の工事又は地下に埋設する工事、その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会を受けて施工する。

3　監督員は乙から前2項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。

4　乙は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工時は、設計図書で定めるところによりその記録を整備し、監督員の要求があつたときは、遅滞なくこれを提出する。

（支給材料及び貸与品）

第14条　甲から乙への支給材料及び貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする｡

2　支給材料及び貸与品の受渡時期は工程表によるものとし､その受渡場所は原則として工事現場とする。

3　乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて、使用及び保管し、乙の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、甲の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。

（設計図書不適合の場合の改造義務）

第15条　乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は甲が負担する。この場合において必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。

（条件変更等）

第16条　乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもつてその旨を監督員に通知し、その確認を求める。

(1)　計図書と工事現場の状態とが一致しない時、設計図書の表示が明確でない時（図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。）

(2)　工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違する時、また、設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じた時。

2　監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。）を書面にて乙に通知する。

3　第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。

（工事の変更、中止等）

第17条　甲は、必要があると認めるときは、書面をもつて乙に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。

（乙の請求による工期の延長）

第18条　乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由、その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができない時は、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもつて工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。

2　前項の規定により工期を延長する必要があると認められる時は、甲乙協議して請負代金額を変更する。

（甲の請求による工期の短縮等）

第19条　甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもつて工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して定める。

2　この約款の他の条項規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3　前2項の場合において、必要があると認められる時は、甲乙協議して請負代金額を変更する。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第20条　工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。

2　甲と注文者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更された時は、甲又は乙は、相手方に対し前項の協議を求めることができる。

（臨機の措置）

第21条　乙は、災害防止等のため必要があると認められる時は、甲に協力して臨機の措置をとる。

2　乙が、前項の規定により臨機の措置を取った場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でない部分は、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。

（一般的損害）

第22条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものは、甲がこれを負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第23条　施工について第三者（関連工事の請負人等を含む。以下本条において同じ。）に損害を及ぼした時は、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。

2　前項の場合他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、甲乙協力して処理解決にあたる。

（天災その他不可抗力による損害）

第24条　天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具に損害を生じた時は、乙が善良な管理者の注意を怠つたことに基づく部分を除き、甲が負担する。

2　第1項の規定により、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがある時は、その額を損害額から控除する。

3　天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。

（検査及び引渡し）

第25条　乙は、工事が完成したときは、その旨書面をもつて甲に通知する。

2　甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく乙立会のうえ工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、甲は当該検査の結果を書面にもって乙に通知する。

3　甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が書面にて引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。しかし、引渡しを申し出たにもかかわらず甲が受けない時は、引渡しまでに要する費用は甲が負担する。

4　甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、乙は直ちにその引渡しを行う。

5　乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して甲の検査を受ける。この場合においては修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。

（部分使用）

第26条　甲は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を、乙の同意を得て使用することができる。

2　前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用する。

3　甲は、第1項の規定による使用により、乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。

（請負代金の支払方法及び時期）

第27条　この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については契約書の定めるところによる。

2　甲は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、乙の、同意を得て請負代金支払の時期又は支払方法を変更することができる。

3　前項の場合において、甲は、乙が負担した費用、又は乙がこうむった損害を賠償する。

（前金払）

第28条　乙は、契約書の定めるところにより、甲に対して、請負代金についての前払を請求することができる。

（部分払）

第29条　乙は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料（監督員の検査に合格したものに限る。）に相応する請負代金相当額の9/10以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。

2　乙は部分払を請求しようとする時は、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料の確認を求める。この場合において、甲はその確認を行い、その結果を乙に通知する。

3　甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。

4　前払金の支払を受けている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。

請求額＝第１項の請負代金相当額×（（請負代金額－受領済前払金額）/請負代金額）×（9/10）

5　第三項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合は、第1項及び第4項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とする。

（引渡し時の支払）

第30条　乙は、第25条（検査及び引渡し）第2項の検査に合格した時は、引渡しと同時に書面をもつて請負代金の支払を請求することができる。

2　甲は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。

（部分払金等の不払に対する乙の工事中止）

第31条　乙は、甲が前払金又は部分払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしない時は、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもつてその旨を甲に通知する。

2　第17条（工事の変更、中止等）第3項の規定は、乙が工事の施工を中止した場合について準用する。

（かし担保）

第32条　工事目的物にかしがある時は、甲は乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

2　前項の規定によるかしの修補又は損害賠償を請求することができる期間は、個別工事の元請契約におけるかし担保期間とする。

3　この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第87条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）第6条第1項及び第2項に定める部分のかし（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

4　工事目的物が第１項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第２項又は第３項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に限り第１項の権利を行使することができる。

5　第１項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。

（履行遅滞の場合における損害金）

第33条　乙の責に帰すべき理由により、工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのある時は、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。

２　前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、元請契約における割合で計算した額とする。

３　甲の責に帰すべき理由により、第28条（前払金）、第29条（部分払）第3項又は第30条（引渡し時の支払）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、元請契約における割合で計算した額の遅延利息の支払を、甲に請求することができる。

（甲の解除権）

第34条　甲は、乙が次の各号の一に該当する時は、契約を解除することができる。

(1)　正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しない時。

(2)　その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められる時。

(3)　前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められる時。

(4)　第36条（乙の解除権）第1項の規定によらないで、契約の解除を申し出た時。

2　甲は、前項の規定により契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。

3　甲は前項の引渡しを受けた時は、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を乙に支払う。

4　前項の場合において、第28条（前払金）の規定による前払金があつたときは、その前払金の額を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剩があるときは、乙は、その余剩額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、元請契約における割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。また、第29条（部分払）にも準用する。

5　甲は、第1の規定により契約を解除した場合において、乙に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

（乙の解除権）

第35条　乙は、次の各号の一に該当する理由のある時は、契約を解除することができる。

一　第17条(工事の変更、中止等)第1項規定により工事内容を変更した為、請負代金額が6/10減少した時。

二　第17条、第1項の規定による工事施工の中止期間が工期の1/2(最高6カ月)を超えた時、ただし、中止が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3カ月を経過しても、なおその中止が解除されない時。

三　甲が契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となつた時。

四　甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなつた時。

２　第34条（甲の解除権）第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。ただし、第35条、第4項の規定のうち、利息に関する部分はこれを準用しない。

３　乙は、第1項の規定により、契約を解除した場合において、これにより損害を受けた時は、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

（解除に伴う措置）

第36条　契約が解除された場合においては、両当事者は前三条によるほか、相手方を原状に回復する。

（紛争の解決）

第37条　この約款の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会、又は福井地方裁判所（以下「審査会」という。）の斡旋又は調停により解決を図る。

２　甲又は乙は、前項の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた時は、前項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）

第38条　この約款において、書面により行わなければならない協議、承諾、通知、指示、請求、要求及び申出は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（補　則）

第39条　契約書、並びにこの約款に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。