## 管理表
参－3
施工計画書(要領書)承諾状況管理表
| 工事種別 | 名 称 |  | 提出日 | 承諾日 | 着手日 | 備考
| (例)直接仮設 | (例)足場工事 | 予定 | 9月中旬 | － | 10月上旬
実施
| (例)土工 | (例)土工事 | 予定 | 6月上旬 | － | 6月中旬
|  |  | 実施 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 2024-06-17
| (例)地業 | (例)既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業工事 | 予定 | 6月上旬 | － | 6月中旬
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
|  |  | 予定 |  | －
実施
1. 受注者は(総合)施工計画書に記載した各施工計画書(要領書)の名称、提出予定日、及び工程表から着手予定日を記載して提出する。
2. 発注者は下段の実施日について記入し、定例打合せ時に受発注者間で確認を行う。